## Plan1
CRONOGRAMA DE MARCOS | CRONOGRAMA
ENTREGAS 1ª VERSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Estudos preliminares do problema
Levantamento dos requisitos e documentação
Desenvolvimento do design
Desenvolvimento das principais funcionalidades
Entrega da primeira versão
ENTREGAS 2ª VERSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Mapeamento das classes e tabelas do banco de dados
Desenvolvimento do banco de dados
Desenvolvimento da documentação arquitetural
Integração com API externa
Entrega final da segunda versão
ENTREGAS 3ª VERSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1ª UNIDADE
Identificação das partes interessadas
Definição do escopo do projeto e EAP
Construção do cronograma de marcos
Implantação do sistema em nuvem
Definição dos casos de testes
Análise Heurística
Criação de testes unitários
2ª UNIDADE
Revisão do cronograma do projeto
Planejamento e docuentação dos riscos
Planejamento e estimativas de custos do projeto
Integração cotínua
Planejamento e execução dos testes técnicos
Execução de testes de usabilidade com os usuários
Entrega da terceira versão